## Cronograma
Ruta del Repositorio de Github
Grupo: | 2
Proyecto: | UKUlocation
Enfoque de desarrollo: | Agile
Inicio: | 2022-05-16
Fin:
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
Reunión con el Stakeholder | - | - | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100%
Idear Proyecto innovador | - | - | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 100%
Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | UL-CP.XLSX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 100%
Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | UL-PC.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 100%
Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Bustamante/JP | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 100%
Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | UL-DER.PDF | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 100%
Proponer el diseño inicial de la Pagina Web | Documento de Especificación de UI | UL-DEUI.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 100%
Establecer estilos para la Pagina Web | Documento de Guía de Estilos | UL-DGE.PDF | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 100%
Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | UL-DAS.PDF | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 100%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | UL-RDS.PDF | Bustamante/JP | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100%
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | UL-RPS.PDF | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 100%
Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 100%
Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | UL-DER.PDF | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 100%
Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | UL-DEUI.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 100%
HU_001 - Modular Información de la Pagina Web | Modulo Página Principal | - | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 100%
HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Login) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 100%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | UL-RDS.DOCX | Bustamante/JP | 2022-06-18 | 2022-06-18 | 100%
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | UL-RSS.PDF | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 100%
Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-20 | 100%
HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0%
Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | UL-DER.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-25 | 2022-06-25 | 0%
Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | UL-DEUI.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 0%
Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | UL-DAS.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0%
Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | UL-LHU.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 0%
Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | UL-DGE.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 0%
Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | UL-MU.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0%
Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | UL-DPS.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-07-09 | 2022-07-09 | 0%
Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | UL-RDS.DOCX | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 0%
Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | UL-RTS.PDF | Bustamante/JP | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0%
Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | UL-ACP.PDF | Bustamante/JP,Benites/DS,Montes/DS,Morillo/DS,Paguada/DS | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 0%
Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-07-25 | 0%

## ROLES
GRUPO 2
Apellido y nombre | Rol
Anais Bustamante Torres | Jefe de Proyecto (JP)
Yordy Benites Leiva | Desarrollo de Software (DS)
David Morillo Acuña | Desarrollo de Software(DS)
Josué Montes | Desarrollo de Software(DS)
Piero Paguada Tavares | Desarrollo de Software(DS)